RICHIESTA DI OFFERTA

Fornitore: BANDO PUBBLICATO SU SITO ANDRONIKOS.IT; Rif.: FILIERA DELLA FRUTTA IN GUSCIO E CASTANICOLA DELL’APPENNINO ITALIANO OR.3 Modello Carbon Negative; n° RdO: FORNITURA SERVIZI PER BANDO PNRR M2C1-I3.4 Monitoraggio biodiversità, validazione modello Carbon Sink e standardizzazione; Data: PUBBLICAZIONE BANDO 17.11.2025. Descrizione; la Andronikos OdR ETS, in qualità di ente beneficiario del progetto " FILIERA DELLA FRUTTA IN GUSCIO E CASTANICOLA DELL’APPENNINO ITALIANO " – intervento finanziato nell'ambito del PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.4 per la transizione ecologica in agricoltura – è interessata a valutare l'affidamento dei seguenti servizi specialistici relativi all'Obiettivo Risultato 3 (OR3) – Sostenibilità Ambientale: il Modello Carbon Negative. Il Servizio deve essere strettamente funzionale alla realizzazione del progetto finanziato.. Caratteristiche; Le attività riguarderanno: Monitoraggio biodiversità, validazione modello Carbon Sink e standardizzazione - Monitoraggio biodiversità (fauna, flora, microrganismi suolo) tramite eDNA, trappole entomologiche e osservazioni remote nei castagneti pilota. - Validazione del modello Carbon Sink attraverso prove comparative (castagneti biocontrollati vs convenzionali) e analisi LCA (Life Cycle Assessment). - Definizione di standard settoriali per il calcolo bilancio carbonio castanicolo, con linee guida per consorzi e certificazioni (es. Carbon Sink Italia). - Coordinamento dati ambientali e reportistica per PNRR (KPI: sequestro CO2/ha >15 t/anno, biodiversità +25%). - Deliverable: Report validazione, standard settoriali e banca dati biodiversità (durata stimata 15 mesi). Ai fini della procedura di affidamento diretto (art. 50 DLGS 36/2023), si richiede entro 31.12.2025 l'invio dell’offerta dettagliata contenente: - Descrizione analitica delle fasi operative, tecnologie impiegate e deliverables. - Dettaglio economico per voci (ore/uomo, tariffe, hardware sensori, licenze software, missioni). - CV del team dedicato (esperti e-science, ecologi, data scientist). - Capitolato prestazionale, contratto standard e tempistiche di esecuzione.. Persone e competenze richieste; Organismi di Ricerca – Spin Off Universitari – Start-up - Dottore di ricerca – Professionista con almeno 5 anni di esperienza comprovata. Quantità; n.d.. Consegna; 31.12.2025. Trasporto; n.a.. Pagamento; Per evitare la revoca del contributo, l'affidamento deve rispettare precisi requisiti formali in fase di fatturazione e pagamento: - CUP in Fattura: Ogni fattura del consulente deve riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP). La mancanza del CUP è causa di non ammissibilità della spesa (art. 5 DL 13/2023). - Dicitura PNRR: È necessario inserire la dicitura standard che riconduce la spesa al finanziamento europeo (es. "Spesa finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR M2C1-I3.4 - [Titolo Progetto]"). Pagamenti Tracciati: I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario/postale "parlante" o dedicato, che permetta la piena tracciabilità dei flussi finanziari.. Note e contatti La Fondazione si riserva di richiedere integrazioni o colloqui chiarificatori. Offerta da inviare a mezzo mail entro il 31.12.2025 al seguente indirizzo: info@andronikos.it per contatti: a.derosa@andronikos.it. RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI; Francesca Montanino f.montanino@andronikos.it..